## GP-Géoportail
Diagramme de Gantt - GP et géoportail, fin 2017 | [15 empty] | Liste Annexes
Gestion Patrimoniale | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 2017-12-15 | 2017-12-22 | DRONES AFH/BPE
Validation format BdD | [15 empty] | CIR AFH | bar: 2017-09-15
Construction BdD | [15 empty] | CIR Geoportail | bar: 2017-09-15 to 2017-09-22
Tests BdD (routes, digues, eau) | [15 empty] | CIR GP | bar: 2017-09-22 to 2017-10-06
Choix des outils | [15 empty] | ADS | bar: 2017-09-15 to 2017-09-22
Construction interface remplissage BdD | [15 empty] | Denis et les jeunes | bar: 2017-09-22 to 2017-10-06
Construction fonctions import/export data digues | [15 empty] | Tenir Magali au courant (Deadline en janvier !!!!!!) | bar: 2017-09-29 to 2017-10-13
Construction serveur | [15 empty] | OSMOS | bar: 2017-10-06 to 2017-10-27
Construction interface web client digues | [15 empty] | Intégration eaux usées | bar: 2017-10-06 to 2017-10-27
Déploiement premiers clients digues | [15 empty] | Développement modules AEP supplémentaires | bar: 2017-10-27 to 2017-11-24
Feedback clients digues | bar: 2017-10-27 to 2017-11-24
Construction interface web client eau, intégration RENOUV'EAU | 2017-09-29: GROS RUSH
Construction interface web client route , intégration VIABILITY | bar: 2017-11-10 to 2017-12-22
Intégration ACBM Emanuelle Berthelier | bar: 2017-12-01 to 2017-12-22
Correction BdD | bar: 2017-10-06 to 2017-11-24
Rencontre clients digues | bar: 2017-09-22 to 2017-10-27
CSS | bar: 2017-10-13 to 2017-12-22
Collecte données clients route et eau | bar: 2017-12-01 to 2017-12-22
Marketing et diffusion interne | bar: 2017-12-01 to 2017-12-22
Géoportail
Choix des outils | bar: 2017-09-15 to 2017-09-22
Analyse code Guillaume | bar: 2017-09-15 to 2017-10-06
Choix et construction de la BdD | 2017-11-17: CRASH TEST
Création noyau dur opérationnel | bar: 2017-10-06 to 2017-10-20
Création interface web / debuggage | bar: 2017-10-20 to 2017-11-17
Choix des fonctionalités prioritaires, priorisation | bar: 2017-10-27 to 2017-11-10
Développements des fonctions annexes | bar: 2017-11-10 to 2017-12-09
Collecte des données | bar: 2017-11-10 to 2017-12-22
Diffusion interne/externe | bar: 2017-12-01 to 2017-12-22
Gestion des autorisations sur les données | bar: 2017-11-03 to 2017-11-24

## Feuil1
Budget GP | Décompte jours
30k€ | Semaine | GP | Geoportail | AF | Jeunes/Transformation du Groupe | Livre Blanc GP | Administratif
| 2017-09-01 | [5 empty] | 1
1ère semaine Patrice | 04/09 au 07/09 | 3 |  |  | 0.5 |  | 1.5
2ème semaine Patrice | 11/09 au 14/09 | 4 |  | 0.5 | 0.5
1ère semaine Val | 18/09 au 22/09 | 3 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
2ème semaine Val | 25/09 au 29/09 | 3.5 |  |  |  | 0.5 | 1
3ème semaine Val | 02/10 au 06/10
4ème semaine Val | 09/10 au 13/10
5ème semaine Val | 16/10 au 20/10
6ème semaine Val | 23/10 au 27/10
7ème semaine Val | 30/10 au 03/11
8ème semaine Val | 06/11 au 10/11
9ème semaine Val | 13/11 au 17/11
10ème semaine Val | 20/11 au 24/11
| Total | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4